- Приложение 2

- к муниципальной программе «Развитие туризма на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края», утвержденной постановлением администрации   муниципального округа город Партизанск Приморского края

от 11.08.2025 № 1251-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Развитие туризма на территории муниципального округа

город Партизанск Приморского края» и план их реализации

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Мероприятие: создание условий для формирования и продвижения туристского продукта |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание информационного содействия субъектам предпринимательской деятельности, реализующим инвестицион-ные проекты в сфере туризма | Отдел экономики управления экономики и собственности | 2026 | 2030 | - создание новых рабочих мест; - увеличение туристского потока; - увеличение налоговых сборов; - формирование новых туристических маршрутов |
| 1.2. | Размещение актуальной информации о туризме на официальном сайте администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края, направленной на популяризацию туризма в муниципальном округе | Отдел экономики управления экономики и собственности | 2026 | 2030 | - увеличение предпринимателей, желающих реализовать инвестиционные проекты на территории муниципального округа; - увеличение туристского потока на территорию муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Формирование ежегодного событийного календаря мероприятий округа для развития событийного туризма на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края | Отдел экономики управления экономики и собственности Отдел культуры и молодежной политики Отдел физкультуры и спорта | 2026 | 2030 | увеличение туристского потока на территорию муниципального округа |
| 1.4. | Участие субъектов туриндустрии муниципального округа в фестивалях, конкурсах, выставках на региональном и межрегиональном уровне | Отдел экономики управления экономики и собственности | 2026 | 2030 | продвижение туристского продукта территории на краевом, федеральном уровне |
| 1.5. | Разработка и создание информационных материалов о туристском потенциале муниципального округа город Партизанск Приморского края, направленных на популяризацию туризма: - печатные материалы, в том числе буклеты, экскурсионные справочники; - мультимедийные материалы, в том числе презентационные видеоролики, видеофильмы. | Отдел экономики управления экономики и собственности Отдел культуры и молодежной политики Отдел физкультуры и спорта | 2026 | 2030 | продвижение туристского продукта территории на краевом, федеральном уровне |
| 2. Мероприятие: Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие субъектам туристской индустрии в получении субсидий из краевого бюджета на благоустройство мест туристского показа. | Отдел экономики управления экономики и собственности | 2026 | 2030 | - создание благоприятных условий для повышения качества предоставления туристских услуг; - создание комфортных условий для туристов, а также повышение уровня комфорта для местных жителей |

____________________